| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» |
| --- | --- |

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας ως Επιβλέπουσας Υπηρεσίας επί της

με αρ.πρωτ. 51260/23-9-2016 αίτησης της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας σύνδεσης των φωτοβολταϊκών του 2ου παιδικού σταθμού με το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού.

Έχοντας υπόψη:

- Την τεχνική περιγραφή της εν λόγω εργασίας.

- Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 388/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης της ανωτέρω εργασίας.

- Την από 18/12/2015 σύμβαση, μεταξύ του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Μπαρμπάκου και της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ημερομηνία λήξης την 30/4/2016.

- Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 33078/15-6-2016 αίτηση του κ. Γεώργιου Καφρίτσα νόμιμου  εκπροσώπου της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εν λόγω εργασίας για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

- Την υπ’ αριθμ. 258/1-7-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι την 29-9-2016.

- Την από 27/7/2016 σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

- Το γεγονός ότι καθυστέρησε ο έλεγχος του μετρητή παραγόμενης ενέργειας στα εργαστήρια της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω της καλοκαιρινής περιόδου, με αποτέλεσμα να παραληφθεί από την ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. στις 14/9/2016. Ως εκ τούτου, καθυστέρησε η υποβολή αίτησης στη ΔΕΗ για την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού η οποία τελικά παραλήφθηκε στις 26/9/2016.

- Το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση του συστήματος στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις 27-9-2016.

- Το γεγονός ότι μετά την ενεργοποίηση των φωτοβολταϊκών θα προγραμματιστεί επιθεώρηση από φορέα ελέγχου.

- Την υπ’ αρίθμ. 51260/23-9-2016 αίτηση του κ. Γεώργιου Καρφίτσα νόμιμου εκπροσώπου της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης.

Γνωμοδοτούμε

Υπέρ της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της παραπάνω εργασίας μέχρι την 27/10/2016.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενεργοποίησης του συστήματος των φωτοβολταϊκών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και επιθεώρησης από το φορέα ελέγχου.

Καλλιθέα,     27/9/2016

Ο  Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ