ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ		               ΕΡΓΟ: «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				        με το δίκτυο ακαθάρτων 2021»					                        ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  «Μακρουλής Νικόλαος.»

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ:

Α. Καλαντζής

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επί της με αρ. πρωτ. 29736 αίτησης

του αναδόχου ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

περί χορήγησης παράτασης στο παραπάνω έργο

Έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. πρωτ. 1202/11-01-2022 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 11-01-2023

- Tην υπ αριθμ. 637/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε  η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 11/07/2023.

- Την με αρ. πρωτ. 29736/26-6-2023 αίτηση του αναδόχου   περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου.

- Τα άρθρα 147, 148 και 153 περί προθεσμιών, ποινικών ρητρών και αναθεώρησης τιμών αντίστοιχα, του Ν. 4412/16.

και επειδή

- Η κατασκευή των συνδέσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ακολουθώντας την ροή των αιτήσεων των δημοτών.

- Η κατασκευή αγωγών γίνεται όταν προκύπτει ανάγκη που διαπιστώνεται ύστερα από αίτηση δημοτών.

- Η μέχρι σήμερα απορρόφηση, υπό τον παραπάνω τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί του οικονομικού αντικειμένου.

- Η εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δεν προβλέπεται να συμβεί στο προσεχές 5-μηνο.

- Η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της χορήγησης «με αναθεώρηση», παράτασης της προθεσμίας του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021»  κατά 5 μήνες. Μετά την χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου γίνεται η 11-12-2023.

Καλλιθέα   26 – 06 – 2023

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ