- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   		Καλλιθέα:  01 / 11 / 2023

- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

- EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας, σήμερα την 01 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 34/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την δαπάνη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»  για τις ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να εξετάσει αίτημα ανάδοχου για την τροποποίηση της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV013445976.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα τακτικά μέλη:

1) Κολωνιάρης Σταύρος

2) Καστανάρας Δημήτριος

3) Χρυσοχοΐδης Χαράλαμπος

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη:

- Την από 21-09-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013445976) με τον οικονομικό φορέα «MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο «MY SERVICES ΑΕ»» έναντι του ποσού των 370.512,00 ευρώ (298.800,00 + 71.712,00 ΦΠΑ 24%) για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών στην οποία γίνεται ρητή αναφορά στο πεδίο : Αναπροσαρμογή τιμής

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου μεταβληθεί το εργατικό κόστος, μόνον ως συνέπεια αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, τότε η Αναθέτουσα Αρχή, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, δύναται να τροποποιήσει με απόφασή της τη σύμβαση, αναπροσαρμόζοντας το συμβατικό τίμημα αυτής ανάλογα και στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου, ούτως ώστε να καλύπτει τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. ( ΣΥΝ. 1),

- Το από 10-10-2023 αίτημα της αναδόχου οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το οποίο το ποσό ανά μήνα από 21-09-2023 και έως τη λήξη της σύμβασης διαμορφώνεται στις 22.518,90 ευρώ με ΦΠΑ, διαμορφώνοντας έτσι την καθαρή αξία της εν ισχύ σύμβασης, μετά την λήψη απόφασης τροποποίησης , σε 326.887,20 ευρώ,

- Τις διατάξεις του άρθρου 132  με τίτλο: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του ν. 4412/2016, όπως ισχύει:

« 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) [………….…]

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

- Τις διατάξεις του άρθρου 201 με τίτλο Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης  του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου»,

- Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1050/19.2.2019 έγγραφό της με θέμα: «Διευκρινήσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/ και φύλαξης», αναλογικά αναφερόμενη σε προηγούμενη αναπροσαρμογή, διευκρινίζει  :

« [….] 5. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που έχουν ανατεθεί στη βάση του προϊσχύσαντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το κατώτερο ημερομίσθιο, εξυπακούεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις 129 έως 134 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των ειδικότερων σε αυτά οριζομένων προϋποθέσεων, σε συνδυασμό και συμπληρωματικώς με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα»,

- Την υπ’ αριθμ. 31986/28-03-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2003/Β/28.3.2023), για την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία αυξήθηκε ο κατώτατος νόμιμος μισθός, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ο οποίος ορίζεται με την εν λόγω απόφαση σε 780,00 € (από 713,00 €, όπως είχε διαμορφωθεί από την 1.5.2022 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 38866/21-04-2022 Υπουργικής Απόφασης , ΦΕΚ 2030/Β/21.04.2022). Ως εκ τούτου το ποσοστό αύξησης του ανήλθε σε [(780,00 € - 713,00 €) / 713,00 €] *100 = 9,40 %,

- Το άρθρο 53 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 7 του νόμου 4965/2022 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α’ 162/02-09-2022)

«.....10α. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων ορίζεται ότι η τιμή αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, σύμφωνα με τον τύπο:

Τ=Τ προσφοράς Χ (1+α)

Όπου α: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, Τ_ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της.»

- Το γεγονός ότι αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, επέφερε αύξηση στις κατώτατες αποδοχές και κατ’ επέκταση στο εργατικό κόστος των εργαζόμενων που απασχολούνται στο ανάδοχο οικονομικό φορέα, με αποτέλεσμα η συνολική αξία της με ΑΔΑΜ: 23SYMV013445976 σύμβασης να διαμορφώνεται:

Τ = Τ προσφοράς Χ (1+α) =

298.800,00 € Χ (1 + 9,40 %) =

298.800,00 € Χ (1 + 0,0940) =

298.800,00 € Χ 1,0940 =

326.887,20 € πλέον ΦΠΑ 24%,

- Το γεγονός ότι πληρούνται τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 132, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις:

Α) Πράγματι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν αποτελούν πεδίο πρόβλεψης μιας επιμελούς αναθέτουσας αρχής (Υπουργικές Αποφάσεις περί αύξησης του κατώτατου βασικού μισθού),

Β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, αφού το φυσικό αντικείμενο δεν αλλάζει,

Γ) η αναφερόμενη – αιτούμενη αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το οριζόμενο στο νόμο ποσοστό του 50% της αξίας της αρχικής 18μηνης διάρκειας σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV013445976  (298.800,00 + 71.712,00 Φ.Π.Α. 24% = 370.512,00 ευρώ  / 18 μήνες = 20.584,00 ευρώ ανά μήνα),

- Τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2023, την υπάρχουσα στο σκέλος των εξόδων  πίστωση με Κ.Α. 00.6142.0004, τις με αριθ. ΑΑΥ 217/2023, αριθ. ΑΑΥ 502/2023  (συμπληρωματική) Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης,  με το ποσό των 147.500,00 ευρώ,

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της  τροποποίησης της με  ΑΔΑΜ: 23SYMV013445976  σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «MYSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο «MY SERVICES ΑΕ»» για την δαπάνη με τίτλο  Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας,  με επαύξηση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου,  κατά ποσό 28.087,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ως εξής:

Καθαρή αξία της 18μηνης σύμβασης πριν  την τροποποίηση: 298.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,

Καθαρή αξία της 18μηνης σύμβασης,  μετά την λήψη απόφασης για τροποποίηση: 326.887,20. ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με ΑΔΑΜ: 23SYMV013445976 εν ισχύ σύμβαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Κολωνιάρης Σταύρος

Καστανάρας Δημήτρης

Χρυσοχοΐδης Χαράλαμπος

Κοινοποίηση:

-Γρ. Δημάρχου

-Γρ. Γ.Γ.

-Δ/νση Ο.Υ.