ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Καλλιθέα, 14/11/2025

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΗΣ                                                               Α.Π. 62262

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                     ΠΡΟΣ

ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Φ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ        ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος                                          ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Καλλιθέα, 17674

Τηλέφωνο: 2132101253,31

E-mail: f.theodosopoulou@kallithea.gr

Θέμα: «1.  Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με MIS στο σύστημα ΟΠΣ 6002403 και τίτλο «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Καλλιθέας», με παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου μέχρι της 31.12.2026 και αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού της και 2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υποβολή του αιτήματος και την υπογραφή σχετικών εγγράφων ».

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως στην προσεχή συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου 1. Εγκρίνετε  την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της με Α.Π. 203/29-1-2024 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με MIS στο σύστημα ΟΠΣ 6002403 και τίτλο «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Καλλιθέας», με παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου μέχρι της 31.12.2026 και αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού της και 2. Εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Καλλιθέας για την υποβολή του αιτήματος και την υπογραφή σχετικών εγγράφων.

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση το με αριθμό 196029/1101102925 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) δόθηκε το μοντέλο περί της Συνέχισης χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών – στη συγκεκριμένη περίπτωση του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική δομή και Παράρτημα ΚΕΜ στο δήμο Καλλιθέας – πέραν της 31-12-2025.

Για την παράταση λειτουργίας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας έως και τις 31/12/2026   , διάστημα κατά το οποίο οι δομές θα λειτουργήσουν με την χρηματοδότησή τους ως έχει, είναι αναγκαία η υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης  της εν λόγω Πράξης με  παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου μέχρι της 31.12.2026 και αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού της.

Το αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να υποβληθεί  ΜΕΧΡΙ 28-11-2025,μέσω του συστήματος ΟΠΣ και  θα συνοδεύεται από :

- Το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

- Την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την συνέχιση της λειτουργίας των δομών έως την 31-12-2026

- Το Τεχνικό παράρτημα υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα, όπου θα περιγράφεται τόσο το φυσικό αντικείμενο όσο και το έντυπο ανάλυσης κόστους όπου θα υπολογίζεται με ακρίβεια ο απαιτούμενος προϋπολογισμός έως το τέλος του 2026.

Εν συνεχεία απαραίτητη ενέργεια είναι η παράταση (ετήσια) , από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,  των συμβάσεων ΙΔΟΧ και ΣΜΕ του προσωπικού της Κεντρικής Δομής και του Παραρτήματος ΚΕΜ μέχρι τις 31/12/2026, με κύριο στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας των προαναφερόμενων δομών οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ωφελούμενων.

Αναφορικά με τη συνέχιση συγχρηματοδότησης των δομών από το 2027 έως το 2029 θα γίνει με σταδιακή απομείωση της συγκχρηματοδότησης βάσει οδηγιών οι οποίες και θα κοινοποιηθούν στους ΟΤΑ.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως:

1. Εγκρίνετε  την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με MIS στο σύστημα ΟΠΣ 6002403 και τίτλο «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Καλλιθέας», με παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου μέχρι της 31.12.2026 και αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού της

2. Εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Καλλιθέας για την υποβολή του αιτήματος και την υπογραφή σχετικών εγγράφων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εσωτ. Διανομή                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

- Γρ. Δημάρχου

- Γρ. ΓΓ

- Αντ/ρχο κ. Γιατρά

-Δ/νση Δ.Υ.

-Δ/νση Ο.Υ

- Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

-Τμήμα Πρόνοιας

-Κέντρο Κοινότητας με ΚΕΜ