ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Καλλιθέα, 18/11/2025

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΗΣ                                                                         Α.Π. 63134

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                     ΠΡΟΣ

ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Φ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ        ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος                                          ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Καλλιθέα, 17674

Τηλέφωνο: 2132101253,31

E-mail: f.theodosopoulou@kallithea.gr

Περίληψη: «1.  Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002411 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», με παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου έως 31.12.2026 και αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού της, 2. Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος συμφωνητικού συνεργασίας   μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», ως προς την  παράταση της ισχύος του έως 31-12-2025 και την αναλογική αύξηση του ενσωματωμένου σε αυτόν  προϋπολογισμού της Πράξης, και 3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υποβολή του αιτήματος, και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων  καθώς και την υπογραφή του τροποποιημένου συμφωνητικού συνεργασίας».

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως στην προσεχή συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου προβείτε στην έγκριση των θεμάτων της ως άνω περίληψης. Σας γνωρίζουμε ότι με βάση το με αριθμό 196029/1101102925 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) δόθηκε το μοντέλο περί της Συνέχισης χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών – στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο δήμο Καλλιθέας – πέραν της 31-12-2025.

Για την παράταση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου έως και τις 31/12/2026   , διάστημα κατά το οποίο οι δομές θα λειτουργήσουν με την χρηματοδότησή τους ως έχει, είναι αναγκαία η υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης  της εν λόγω Πράξης με  παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου μέχρι της 31.12.2026 και αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού της.

Το αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να υποβληθεί  ΜΕΧΡΙ 28-11-2025, μέσω του συστήματος ΟΠΣ και  θα συνοδεύεται από :

- Το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

- Την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την συνέχιση της λειτουργίας των δομών έως την 31-12-2026

- Στις περιπτώσεις που φορείς υλοποίησης είναι ΜΚΟ, το έγγραφο αποδοχής (Μνημόνιο) της συνέχισης της συνεργασίας με τον ΟΤΑ

- Το Τεχνικό παράρτημα υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα, όπου θα περιγράφεται τόσο το φυσικό αντικείμενο όσο και το έντυπο ανάλυσης κόστους όπου θα υπολογίζεται με ακρίβεια ο απαιτούμενος προϋπολογισμός έως το τέλος του 2026.

Αναφορικά με τη συνέχιση συγχρηματοδότησης των δομών από το 2027 έως το 2029 θα γίνει με σταδιακή απομείωση της συγκχρηματοδότησης βάσει οδηγιών οι οποίες και θα κοινοποιηθούν στους ΟΤΑ.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση με αριθμό 271/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η αρχική σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας  του Δήμου Καλλιθέας με την ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής προκειμένου να υλοποιηθεί η Πράξη με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας» του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 2014 -2020,  το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε και παρατάθηκε  ούτως ώστε η ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής να συνεχίσει να υλοποιεί τη συνεχιζόμενη λειτουργία των δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρμακείο) κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.  Κατά την παρούσα χρονική στιγμή το ισχύον συμφωνητικό λήγει στις 31-12-2025 και απαιτείται η παράταση ισχύος του έως την 31-12-2026 εφόσον υφίσταται η προαναφερθείσα οδηγία παράτασης λειτουργίας των δομών, ως έχουν, μέχρι 31-12-2026 καθώς και η αναλογική αύξηση του ενσωματωμένου σε αυτό προυπολογισμού της Πράξης.

Σημειώνουμε ότι το προς έγκριση τροποποιημένο συμφωνητικό συνεργασίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στην:

1.  Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002411 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», με παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου έως 31.12.2026 και αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού της,

2. Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος συμφωνητικού συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», ως προς την  παράταση της ισχύος του έως 31-12-2025 και την αναλογική αύξηση του ενσωματωμένου σε αυτόν  προϋπολογισμού της Πράξης,

3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υποβολή του αιτήματος, και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων  καθώς και την υπογραφή του τροποποιημένου συμφωνητικού συνεργασίας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εσωτ. Διανομή                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

- Γρ. Δημάρχου

- Γρ. ΓΓ

- Αντ/ρχο κ. Γιατρά

-Δ/νση Ο.Υ

- Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

-Τμήμα Πρόνοιας

-ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής